| Vysoká škola: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v olomouci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: | 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Rozvoj laboratoře sportovní diagnostiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: 1. 1. 2009 |  |  | Do: 31. 12. 2009 |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |  |
| Požadavek |  |  | 300 |  | 70 |  |  | 230 |  |
| Čerpáno |  |  | 300 |  | 70 |  |  | 230 |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |
| Jméno: |  | Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. |  |  |  | Jana Opletalová |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást |  | Fakulta tělesné kultury/ KAS |  |  |  | Fakulta tělesné kultury/ KAS |  |  |  |
| Adresa/Web: |  | http://www.upol.cz/fakulty/ftk/ |  |  |  | http://www.upol.cz/fakulty/ftk/ |  |  |  |
| Telefon: |  | +420585636100 |  |  |  | +420585636109 |  |  |  |
| E-mail: |  | zhanel@ftknw.upol.cz |  |  |  | opletalo@ftknw.upol.cz |  |  |  |

| Jméno rektora: | prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle projektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | #### 1. Hlavním cílem projektu je inovace a rozvoj laboratoře sportovní diagnostiky, v níž by bylo možno v souladu s principy systémové přístupu realizovat komplexní diagnostiku pohybových činností. #### Hlavní cíl projektu byl splněn, realizované nákupy umožnily inovaci a rozvoj laboratoře. 2. Standardizace diagnostické metody digitálního záznamu komplexního pohybového projevu a realizace systému přenosu záznamu v reálném čase pomocí propojením diagnostických přístrojů prostřednictvím řídícího počítače. Splněno, takto získaná data umožňují předávání informací o komplexním pohybovém projevu v reálném čase. 3. Standardizace a verifikace metody vyhodnocení digitálního záznamu pomocí speciálního software pro analýzu pohybu (Dartfish TeamPro 4.5). Splněno, ve spolupráci s dodavatelskou firmou proběhlo zaškolení k využití software zajišťující standardizované využití. Verifikace byla realizována na pilotních záznamech z tenisového prostředí. 4. Standardizace metody vyhodnocení získaných diagnostických údajů pomocí software pro analýzu dat na principu fuzzy logiky (Data Engine 4.01). Splněno, místo software Data Engine byl zakoupen software Nefrit u českého výrobce, zejména z důvodu dalšího možného vývoje software. Analyzována data pilotního výzkumného souboru. 5. Prezentace principů pořízení digitálního záznamu komplexního pohybového projevu, jeho přenosu a zpracování včetně analýzy na konkrétních příkladech ve výuce. Splněno, realizováno ve výuce předmětu Antropomotorika a Diagnostika 1. 6. Využití standardizovaných metod analýzy komplexního pohybového projevu pro výzkumné účely (bakalářské, diplomové a disertační práce). Splněno, zadána témata „Diagnostika pohybových projevů pomocí software Dartfish a Nefrit“. Využití software Dartfish je částí disertační práce Mgr. Martinovského. |  |  |  |
| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | 1. Inovace a rozvoj diagnostické laboratoře na principu systémové řešení komplexní diagnostiky pohybových projevů člověka. Splněno, plánované přístroje a software nakoupeny a zprovozněny. 2. Tvorba, standardizace a verifikace diagnostické metody pozorování komplexního pohybového projevu pomocí digitálního záznamu, jeho přenosu a zpracování. Splněno, realizováno ve spolupráce s dodavatelskou firmou a studenty doktorandského studia. 3. Zpracování pracovního manuálu diagnostické metody pozorování komplexního pohybového projevu. Splněno, využit pracovní manuál dodavatelské firmy, bylo realizováno celodenní proškolení, vytvořen stručný manuál pro základní využití software Dartfish. 4. Zpracování pracovního manuálu analýzy dat pomocí software na principu fuzzy logiky. Splněno, využit pracovní manuál dodavatelské firmy, bylo realizováno proškolení pro základní využití software Nefrit. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Žádost č. 1 o převod z kapitálových finančních prostředků do běžných finančních prostředků ve výši 90 tisíc Kč. |  | Nepovoleno – nelze přesunout |
|  | 2 | Žádost č. 2 o využití zbytku kapitálových finančních prostředků pro nákup fotoaparátu Casio EX-F1 |  | MŠMT povoleno, ale po konzultaci s ekonomickým oddělením nerealizováno – nešlo by o investici |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2010 |  | 500 | Dokončení rozvoje diagnostické laboratoře. Kontrolovaný výstup: standardizace a verifikace metod pro diagnostiku úrovně koordinačních schopností. |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 230 | 230 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 110 | 110 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 120 | 120 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy |  |  |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 70 | 70 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 50 | 50 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 8 | 8 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní |  |  |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | 12 | 12 |
| 2.7 | ##### Stipendia |  |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 300 | 300 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence): po zvážení dostupnosti a možnosti dalších inovací byl místo software Data Engine zakoupen software Nefrit od českého výrobce, který umožňuje interaktivní využití. | 110 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení): v souladu s projektem bylo zakoupeno (1) notebook Lenovo (jako řídící počítač pro online propojení diagnostických přístrojů, pro zpracování videozáznamů, diagnostických dat atd.), (2) Digitální videokamera Sony (včetně příslušenství) – pro pořizování digitálních záznamů komplexních pohybových projevů, (3) Laserová tiskárna s kopírkou Xerox (pro tisk a kopírování výstupů ze zpracování komplexních pohybových projevů a výsledků zpracovaní diagnostických dat). | 120 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: hlavnímu řešiteli a spoluřešitelům byly vyplaceny odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v poměru k jejich činnostem v rámci projektu (prof. Měkota se ze zdravotních důvodů projektu nezúčastnil). | ##### 50 |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku): byly zakoupeny kancelářské potřeby tj. papír, cartrige, DVD, atd. nutné pro realizaci projektu. | 8 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady: prostředky byly využity k částečné úhradě zahraničního cestovného při cestě 20. 7. – 31. 7. 2009 do Mnichova (Technische Universität München, Fakultät für Sportwissenschaft) související s řešením projektu (rešeršní analýza problematiky uplatnění principů fuzzy logiky v kinantropologii,s nákupem a zprovozněním software). | 12 |