| Vysoká škola: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: | 4. Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram: | a) Podprogram na podporu mezinárodní spolupráce vysokých škol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Příprava evropského projektu: Tvorba joint degree programu zaměřeného na podporu zdravého životního stylu se speciálním zřetelem na oblast HEPA (Health-enhancing physical activity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: |  |  | Do: |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |  |
| Požadavek |  |  | 350 |  | 350 |  |  | - |  |
| Čerpáno |  |  | 350 |  | 350 |  |  | - |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |
| Jméno: |  | Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Dr. |  |  |  | Mgr. Zuzana Hanelová |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást |  | Fakulta tělesné kultury |  |  |  | Fakulta tělesné kultury |  |  |  |
| Adresa/Web: |  | tř. Míru 115, 771 11 Olomouc |  |  |  | tř. Míru 115, 771 11 Olomouc/ |  |  |  |
| Telefon: |  | 585 636 111 |  |  |  | 585 636 352 |  |  |  |
| E-mail: |  | zbynek.svozil@upol.cz |  |  |  | zuzana.hanelova@upol.cz |  |  |  |

| Jméno rektora: | prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |
| --- | --- |
| - Cíle projektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | - Ve spolupráci s mezinárodní organizací HEPA Europe (aktivní práce a účast na setkáních pracovní skupiny pro tvorbu evropského curricula, účast na jednáních HEPA Steering Committee) vytvořit návrh evropského curricula pro uplatnění oblasti HEPA (zdraví zlepšujících pohybových aktivit) v relevantních studijních oborech na evropských vysokých školách. 11/2009. Cíl nemohl být splněn. Ačkoliv v době podání rozvojového projektu (říjen 2008) byla organizací HEPA Europe plánována v roce 2009 dle informací člena steering committee tvorba evropského curricula HEPA, nebyla tato činnost realizována. - Zahájit zkušební implementaci vybraných částí společného evropského curricula do curricula příslušných studijních programů na FTK UP. Listopad až prosinec. Vzhledem k nesplnění cíle 1 nemohl být splněn ani cíl 2. - Kontaktovat partnerská zahraniční vysokoškolská pracoviště a zahájit jednání o spolupráci na tvorbě joint degree programu (přípravě společného evropského projektu). Do 31.3. Cíl splněn. Nejdříve byly kontaktovány prostřednictvím člena HEPA steering committee potenciální partnerské instituce z řad členů HEPA EUROPE. Následně byly zasílány informační materiály o tvorbě a cílech joint degree studijních programů. - Navštívit vybraná partnerská zahraniční vysokoškolská pracoviště s cílem osobně vyjednat oficiální potvrzení spolupráce na připravovaném evropském projektu (Letter of Intent na úrovni děkana/rektora příslušné VŠ). Květen až červen. Cíl splněn. Na základě návštěvy potenciálních partnerských zahraničních vysokoškolských pracovišť v rámci setkání partnerů v programu Erasmus byl získán příslib partnerství z 8 evropských vysokých škol, kteří byli pozváni na závěrečnou schůzku rozvojového projektu, která byla zároveň přípravnou schůzkou pro podání evropského projektu. - Zorganizovat závěrečnou schůzku pracovní skupiny HEPA pro evropské curriculum a schůzku partnerů připravovaného evropského projektu na UP v Olomouci. Do 30.11. Cíl splněn. Pozvání na závěrečnou schůzku (nikoliv k evropskému kurikulu HEPA – viz body 1 a 2, ale k připravovanému evropskému projektu Joint degree) přijalo 7 zástupců potenciálních partnerských pracovišť. - Zahájit přípravu podkladů umožňujících předložení projektu Evropské komisi pro vzdělávání – Výkonné agentuře na základě „Call for proposals 2010“., Listopad až prosinec. Cíl splněn. Na FTK UP byla vytvořena pracovní skupina, která intenzivně pracuje na přípravě evropského projektu v rámci multilaterálních projektů Erasmus – projekty typu Curriculum Development. Termín předložení projektu je 26.2. 2010 (12.00). |

| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Návrh evropského curricula pro oblast HEPA., 1, 11/09 – HEPA avizovanou práci nezahájila, proto nemohl být návrh vypracován. Pro potřeby evropského projektu byl zpracován vlastní návrh profilu absolventa, který je v souladu s filosofií a strategií HEPA Europe. - Příprava implementace vybraných částí společného evropského curricula do curricula příslušných studijních programů na FTK UP. Bude-li připravovaný evropský projekt úspěšný, bude na FTK UP ve spolupráci se zahraničními partnery realizován studijní program obsahující ve svém curriculum tématiku HEPA. Pokud projekt vybrán k realizaci nebude (úspěšnost předkládaných projektů tohoto typu je cca 20%), bude tématika HEPA na základě materiálů zpracovaných pro evropský projekt začleněna do curricula stávajících studijních programů FTK UP. - Vytvoření sítě partnerských pracovišť předpokládaného evropského projektu. 11/09 – Vytvořena síť následujících univerzit – členů konsorcia připravovaného evropského projektu: Univerzita Porto (PT), Univerzita Extremadura (E), Univerzita Telemark (N), Univerzita Nancy (F), UP Olomouc. - Podklady pro návrh projektu Joint degree programme in promotion of healthy lifestyle (focused on health-enhancing PA) (pracovní název), 12/09 (až 01/10). Byla vytvořena pracovní skupina pro projekt Joint degree, která ve spolupráci s partnery k termínu 26.2.2010 předloží plánovaný evropský projekt Evropské komisi (prostřednictvím EACEA). |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj. vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Nedočerpání finančních prostředků přidělených v položce služby (18.753,- Kč) a v položce zdravotní a sociální pojištění (2.801,- Kč) a jejich převedení do položky materiál, kde byly použity k úhradě nákupu studijní literatury související s náplní připravovaného evropského projektu. Tyto dílčí změny neovlivnily celkový rozpočet projektu. |  | K úspoře v položce služby došlo z důvodu nižšího počtu účastníků závěrečné schůzky, než bylo plánováno. K úspoře v položce zdravotní a sociální pojištění došlo z důvodu původní kalkulace ve výši 36 % z plánovaných mzdových prostředků, účtováno však bylo 34 %. |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem |  |  |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy |  |  |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem |  |  |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 80 | 80 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 20 | 20 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 30 | 27 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 0 | 22 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 100 | 81 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 120 | 120 |
| 2.7 | ##### Stipendia |  |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 350 | 350 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Mzdy formou čtvrtletních odměn členům řešitelského týmu – v prosinci byl řešitelský tým rozšířen o dva pracovníky CKV – řídicí pracovníky budoucího projektu, spolupracující na tvorbě přihlášky projektu | 80 |
| ##### 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – studentka DSP, podílející se na řešení projektu | 20 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 27 |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (změna oproti plánu) – Studijní literatura zaměřená na problematiku připravovaného studijního programu - fond knihovny FTK UP | 22 |
| ##### 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní: Schůzka potenciálních partnerů (7 osob na 4 dny) – ubytování, stravování, příspěvek na cestovní náklady | 81 |
| ##### 2.6 | ##### Cestovní náhrady: - 5 zahraničních pracovních cest – R. Šlachta – schůzky HEPA a HEPA steering committee (Velká Británie, Itálie, Švédsko, Švýcarsko, Itálie – Bologna) - 2 zahraniční pracovní cesty – Hanelová - schůzky partnerů Erasmus s potenciálem partnerství v projektu (Granada, Urbino – jedna cesta hrazena z rozpočtu OVBČ a ZV) – ohlas – Telemark University College, Université Nancy – partneři projektu - 2 zahraniční pracovní cesty: Seminář Joiman - Řím (problematika joint degree studijních programů) Hanelová, Bartáková - 2 zahraniční pracovní cesty: Seminář LLP Infodays – Brusel (seminář zaměřený na přípravu a předkládání projektů v rámci EU vzdělávacích programů, včetně multilaterálních projektů typu Curriculum development – což je typ předkládaného projektu FTK UP – Hanelová, Bartáková | 120 |
|  |  | 350 |