| Vysoká škola: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI |
| --- |
| Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu |
| Program: | 4. Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol |
| Podprogram: | a) Podprogram na podporu mezinárodní spolupráce vysokých škol |
| Název projektu: Příprava evropského projektu: Tvorba joint degree programu zaměřeného na podporu zdravého životního stylu se speciálním zřetelem na oblast HEPA (Health-enhancing physical activity) |
| Období řešení projektu: | Od: | Do: |
| Dotace (v tis. Kč) | Celkem: | Z toho běžné finanční prostředky: | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 350 | 350 | - |
| Čerpáno | 350 | 350 | - |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|  | Hlavní řešitel | Kontaktní osoba |
| Jméno: | Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Dr. | Mgr. Zuzana Hanelová |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | Fakulta tělesné kultury | Fakulta tělesné kultury |
| Adresa/Web: | tř. Míru 115, 771 11 Olomouc | tř. Míru 115, 771 11 Olomouc/ |
| Telefon: | 585 636 111 | 585 636 352 |
| E-mail: | zbynek.svozil@upol.cz | zuzana.hanelova@upol.cz |

| Jméno rektora: | prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |
| --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | Ve spolupráci s mezinárodní organizací HEPA Europe (aktivní práce a účast na setkáních pracovní skupiny pro tvorbu evropského curricula, účast na jednáních HEPA Steering Committee) vytvořit návrh evropského curricula pro uplatnění oblasti HEPA (zdraví zlepšujících pohybových aktivit) v relevantních studijních oborech na evropských vysokých školách. 11/2009. Cíl nemohl být splněn. Ačkoliv v době podání rozvojového projektu (říjen 2008) byla organizací HEPA Europe plánována v roce 2009 dle informací člena steering committee tvorba evropského curricula HEPA, nebyla tato činnost realizována. Zahájit zkušební implementaci vybraných částí společného evropského curricula do curricula příslušných studijních programů na FTK UP. Listopad až prosinec. Vzhledem k nesplnění cíle 1 nemohl být splněn ani cíl 2. Kontaktovat partnerská zahraniční vysokoškolská pracoviště a zahájit jednání o spolupráci na tvorbě joint degree programu (přípravě společného evropského projektu). Do 31.3. Cíl splněn. Nejdříve byly kontaktovány prostřednictvím člena HEPA steering committee potenciální partnerské instituce z řad členů HEPA EUROPE. Následně byly zasílány informační materiály o tvorbě a cílech joint degree studijních programů. Navštívit vybraná partnerská zahraniční vysokoškolská pracoviště s cílem osobně vyjednat oficiální potvrzení spolupráce na připravovaném evropském projektu (Letter of Intent na úrovni děkana/rektora příslušné VŠ). Květen až červen. Cíl splněn. Na základě návštěvy potenciálních partnerských zahraničních vysokoškolských pracovišť v rámci setkání partnerů v programu Erasmus byl získán příslib partnerství z 8 evropských vysokých škol, kteří byli pozváni na závěrečnou schůzku rozvojového projektu, která byla zároveň přípravnou schůzkou pro podání evropského projektu. Zorganizovat závěrečnou schůzku pracovní skupiny HEPA pro evropské curriculum a schůzku partnerů připravovaného evropského projektu na UP v Olomouci. Do 30.11. Cíl splněn. Pozvání na závěrečnou schůzku (nikoliv k evropskému kurikulu HEPA – viz body 1 a 2, ale k připravovanému evropskému projektu Joint degree) přijalo 7 zástupců potenciálních partnerských pracovišť. Zahájit přípravu podkladů umožňujících předložení projektu Evropské komisi pro vzdělávání – Výkonné agentuře na základě „Call for proposals 2010“., Listopad až prosinec. Cíl splněn. Na FTK UP byla vytvořena pracovní skupina, která intenzivně pracuje na přípravě evropského projektu v rámci multilaterálních projektů Erasmus – projekty typu Curriculum Development. Termín předložení projektu je 26.2. 2010 (12.00). |

| Plnění kontrolovatelných výstupů | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
| --- | --- |
|  | Návrh evropského curricula pro oblast HEPA., 1, 11/09 – HEPA avizovanou práci nezahájila, proto nemohl být návrh vypracován. Pro potřeby evropského projektu byl zpracován vlastní návrh profilu absolventa, který je v souladu s filosofií a strategií HEPA Europe. Příprava implementace vybraných částí společného evropského curricula do curricula příslušných studijních programů na FTK UP. Bude-li připravovaný evropský projekt úspěšný, bude na FTK UP ve spolupráci se zahraničními partnery realizován studijní program obsahující ve svém curriculum tématiku HEPA. Pokud projekt vybrán k realizaci nebude (úspěšnost předkládaných projektů tohoto typu je cca 20%), bude tématika HEPA na základě materiálů zpracovaných pro evropský projekt začleněna do curricula stávajících studijních programů FTK UP. Vytvoření sítě partnerských pracovišť předpokládaného evropského projektu. 11/09 – Vytvořena síť následujících univerzit – členů konsorcia připravovaného evropského projektu: Univerzita Porto (PT), Univerzita Extremadura (E), Univerzita Telemark (N), Univerzita Nancy (F), UP Olomouc. Podklady pro návrh projektu Joint degree programme in promotion of healthy lifestyle (focused on health-enhancing PA) (pracovní název), 12/09 (až 01/10). Byla vytvořena pracovní skupina pro projekt Joint degree, která ve spolupráci s partnery k termínu 26.2.2010 předloží plánovaný evropský projekt Evropské komisi (prostřednictvím EACEA). |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj. vyřízení této žádosti. |
|  | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Nedočerpání finančních prostředků přidělených v položce služby (18.753,- Kč) a v položce zdravotní a sociální pojištění (2.801,- Kč) a jejich převedení do položky materiál, kde byly použity k úhradě nákupu studijní literatury související s náplní připravovaného evropského projektu. Tyto dílčí změny neovlivnily celkový rozpočet projektu. | K úspoře v položce služby došlo z důvodu nižšího počtu účastníků závěrečné schůzky, než bylo plánováno. K úspoře v položce zdravotní a sociální pojištění došlo z důvodu původní kalkulace ve výši 36 % z plánovaných mzdových prostředků, účtováno však bylo 34 %. |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) |
| --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem |  |  |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  |
| 1.3 | Stavební úpravy |  |  |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem |  |  |
|  | Mzdové náklady: |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 80 | 80 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | 20 | 20 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 30 | 27 |
|  | Ostatní: |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 22 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 100 | 81 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 120 | 120 |
| 2.7 | Stipendia |  |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 350 | 350 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |
| --- |
| Číslo položky (viz před- chozí tab.) | Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| 2.1 | Mzdy formou čtvrtletních odměn členům řešitelského týmu – v prosinci byl řešitelský tým rozšířen o dva pracovníky CKV – řídicí pracovníky budoucího projektu, spolupracující na tvorbě přihlášky projektu | 80 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – studentka DSP, podílející se na řešení projektu | 20 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 27 |
| 2.4 | Materiální náklady (změna oproti plánu) – Studijní literatura zaměřená na problematiku připravovaného studijního programu - fond knihovny FTK UP | 22 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní: Schůzka potenciálních partnerů (7 osob na 4 dny) – ubytování, stravování, příspěvek na cestovní náklady | 81 |
| 2.6 | Cestovní náhrady: 5 zahraničních pracovních cest – R. Šlachta – schůzky HEPA a HEPA steering committee (Velká Británie, Itálie, Švédsko, Švýcarsko, Itálie – Bologna) 2 zahraniční pracovní cesty – Hanelová - schůzky partnerů Erasmus s potenciálem partnerství v projektu (Granada, Urbino – jedna cesta hrazena z rozpočtu OVBČ a ZV) – ohlas – Telemark University College, Université Nancy – partneři projektu 2 zahraniční pracovní cesty: Seminář Joiman - Řím (problematika joint degree studijních programů) Hanelová, Bartáková 2 zahraniční pracovní cesty: Seminář LLP Infodays – Brusel (seminář zaměřený na přípravu a předkládání projektů v rámci EU vzdělávacích programů, včetně multilaterálních projektů typu Curriculum development – což je typ předkládaného projektu FTK UP – Hanelová, Bartáková | 120 |
|  |  | 350 |